**ปฎิทินการดำเนินงาน โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **กำหนดการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | เวทีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารแผนสำนัก 3 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (มรภ. กลุ่มที่ 2) | ต้นเดือน ม.ค. 62 | + ส.วิจัย |
| 2 | ทีม มรภ.อุตรดิตถ์ ติดตามการดำเนินงาน ทีม มรภ.มหาสารคาม+ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง+ ให้ความรู้สำหรับการสังเคราะห์งานวิจัย | ภายใน ม.ค. 62 | + ส.วิจัย |
| 3 | [เอกสารหมายเลข 2] แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | ส่งภายใน31 ม.ค. 62 | + ผอ.แผน |
| 4 | [เอกสารหมายเลข 3] แบบประเมินเสริมพลังวิจัยเเละพันธกิจสัมพันธ์ | ส่งภายใน31 ม.ค. 62 | + ส.วิจัย |
| 5 | [เอกสารหมายเลข 4] แบบสรุปโครงการวิจัย | ส่งภายใน31 ม.ค. 62 | + นักวิจัย |
| 6 | [เอกสารหมายเลข 5] แบบประเมินการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง | ส่งภายใน31 ม.ค. 62 | + นักวิจัย+ พื้นที่ |
| 7 | จัดโครงการนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ+ ทบทวนข้อเสนอนโยบายสาธารณะ + กำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญของนโยบายเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ 3 ระดับ (ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด)+ จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด+ นำเสนอแนวทางการขยายผลนวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน) ในทุกรูปของนโยบายสาธารณะ+ เปิดพื้นที่การเรียนรู้และผลักดันเข้าสู่วาระการทำงาน+ นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสาธารณะ+ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ อปท. เครือข่าย และจังหวัด | ม.ค. 62 / ก.พ. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |
| 8 | รายงานผลการสังเคราะห์ของแต่ละแผนงานวิจัย | ส่งภายใน 15 ก.พ. 256 | + ผอ.แผน+ นักวิจัย |
| 9 | รายงานผลการสังเคราะห์ของมหาวิทยาลัย | ส่งภายใน 28 ก.พ. 62 | + ส.วิจัย |
| 10 | ยกร่างรายงานผลการสังเคราะห์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี ทั้ง 10 มหาวิทยาลัย | ภายใน ก.พ. 62 | + ส.วิจัย |
| 11 | เวทีนำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 (มรภ. กลุ่มที่ 2) พร้อมนำเสนอผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเพื่อการต่อยอดและยกระดับเป็นข้อเสนอนโยบายระกับภูมิภาคหรือภูมินิเวศ และระดับประเทศ | 1-3 มี.ค. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |
| 12 | เวทีนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้ชุดโครการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 22 มี.ค. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |
| 13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดำเนินงานสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนกบทบาทและทิศทางการสนับสนุนวิชาการดานการวิจัยเชิงพื้นที่ | เม.ย. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |
| 14 | พัฒนารูปแบบและกระบวนการนำองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและจัดทำคู่มือบริหารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 5 ระดับ (อปท. เครือข่าย จังหวัด กลุ่มจังหวักหรือภูมินิเวศ ประเทศ) | เม.ย. 62 / มิ.ย. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |
| 15 | จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานและขยายผลองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง | ก.ค. 62 / ส.ค. 62 | + ส.วิจัย + ผอ.แผน + ทีมนักวิจัย |